福建省福安师范学校附属小学

福师附小（2021）53号

2020年 市级财政项目--提前下达2020年义务教育补助经费

绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2021〕4号）,现将自评情况汇报如下：

- 项目概况

- 项目单位基本情况

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人生安全。

- 项目基本情况

提前下达2020年义务教育补助经费是维持学校可持续发展的重要资金来源，主要用于学校专业教室、图书馆、多功能馆、研课室等专用场馆的日常维护、零星修缮与设备的购置。

- 项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

- 合理编制绩效目标

自项目实施以来，学校领导多次组织总务处、教研室、教导处、德育处、办公室、财务室等部门部署项目资金的使用，按预算细化各项支出，确保开支合理、合规。绩效目标的编制遵循了“量入为出，收支平衡”的原则，根据我校发展规划和年度预算，统筹安排了各类绩效目标，进一步促进学校教育教学的发展。

- 健全项目管理制度

在资金的使用过程中，我校严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对资金进行管理、结算，遵循年初预算。部门预算经批准实施后，各科室均能严格按预算进度执行，非经规定程序，不随意更改和突破预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

- 监督项目执行、纠偏纠错

在本年度项目实施的过程中，个别科室对项目时效的意识还不够强，协同性不够，导致了部分项目进展低于预期。此外，相关的管理细则还有待完善，关键岗位还存在一人兼任多岗，不相互制约等情况。因此，在项目实施过程中，我校多次组织相关科室人员继续学习绩效目标管理方法，增强服务意识，争取按年初目标实现计划；在实施过程中不断完善本校的相关规章制度，努力形成一套完整的，切实可行的内部控制制度，做到有章可循；重视不同的内部控制方法在不同层面发挥的作用，从源头起实行权责对等、建立相互制约和监督的工作机制，注重过程监管，强化预算控制、单据控制和会计控制，形成有效的风险评估和防范机制。经过一年的努力，项目的实施取得了预期的效果，为教育教学的发展起到了良好的促进作用。

- 开展绩效动态监控

项目执行过程中，我校依据财政、教育部门制定的相关财经制度、政府采购法规及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。学校领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据后勤、教学部门的报表与数据，核实项目的进展和质量监控情况，并给予指导与评价。

- 项目财务管理状况

本项目累计安排资金90.41万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市90.41万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金0万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市0万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额90.41万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市90.41万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出90.41万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市90.41万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

- 项目绩效分析

- 项目绩效评价工作开展情况

- 选用的评价指标和评价方法

项目评价主要采用比较法，通过现场核查、查阅材料，经汇总分析后，从投入、产出、效益、决策、过程五大方面全面核对项目支出绩效情况。各级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

- 现场勘验、检查、核实的情况

2021年5月，我校组织分管领导及各科室负责人的对项目资金支出进行了核查，通过现场调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成评价结果，在此基础上形成了绩效评价结论

- 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项4分,绩效目标5分,资金投入4分,资金管理6分,组织实施6分,时效目标5分,成本目标6分,数量目标16分,质量目标12分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分94。评价等级：优。

- 项目绩效目标完成情况

1.产出目标完成情况

（1）时效目标目标1:项目完成的时间绩效目标值是2020年12月 ,实际完成值为2020年12月,目标完成率为0；目标2:资金支出率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:教学设施设备购置支出绩效目标值是40万元,实际完成值为40万元,目标完成率为100%；目标2:教学楼零星修缮支出绩效目标值是50.41万元,实际完成值为50.41万元,目标完成率为100%。

（3）数量目标目标1:专用教室维护次数绩效目标值是4次,实际完成值为4次,目标完成率为100%；目标2:教学设施设备维修次数绩效目标值是20次,实际完成值为20次,目标完成率为100%；目标3:多功能馆维护次数绩效目标值是3次,实际完成值为3次,目标完成率为100%；目标4:教学办公设备添置数量绩效目标值是100台,实际完成值为100台,目标完成率为100%。

（4）质量目标目标1:学年末学生成绩 合格率绩效目标值是95%,实际完成值为95%,目标完成率为100%；目标2:借阅图书的人数绩效目标值是2100人,实际完成值为2100人,目标完成率为100%；目标3:学年末学生成绩 优秀率绩效目标值是70%,实际完成值为70%,目标完成率为100%；目标4:专业教室使用率绩效目标值是90%,实际完成值为90%,目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:学校获得的市级以上表彰的次数绩效目标值是5次,实际完成值为5次,目标完成率为100%；目标2:学生获得的市级以上表彰的次数绩效目标值是210次,实际完成值为210次,目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标1:文明单位满意率测评的情况绩效目标值是95%,实际完成值为95%,目标完成率为100%。

- 项目绩效分析

1.决策（15%）指标体系得分13分,其中：

（1）项目立项满分6分,得4分。立项依据 充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为：按照省义务教育标准化建设示范校的标准及宁德市教育局的相关发展规划设立,立项程序 规范性本项目满分3分,得1分,扣分原因为：立项材料还不够充实，具体实施细则还没有做到面面俱到，缺乏严谨的申请立项手续，加上没有施工方面的专业人员，对项目的风险评估、实时论证经验不足;

（2）绩效目标满分5分,得5分。绩效目标 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为：绩效目标设置合理，与年度计划对应,绩效指标 明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为：绩效指标明确，可操作性强;

（3）资金投入满分4分,得4分。预算编制 科学性本项目满分2分,得2分,得分原因为：预算内容与项目内容完全匹配，遵循了相关财经制度，确保项目资金的使用依法依规。,资金分配 合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为：已严格按资金性质，用途分配，为落实项目提供充分保障;

2.过程（15%）指标体系得分12分,其中：

（1）资金管理满分9分,得6分。资金到位率本项目满分3分,得2分,扣分原因为：资金到位率为100%，但项目资金下达较迟，对项目完成的时效性造成影响,预算执行率本项目满分3分,得1分,扣分原因为：全年资金使用率未达到要求,资金使用 合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。;

（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度 健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准。,制度执行 有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为：所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。;

3.产出目标指标体系得分39分,其中：

（1）时效目标满分6分,得5分。项目完成的时间本项目满分3分,得2分,扣分原因为：由于项目资金下达较迟，对项目完成的时效性造成影响,资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标;

（2）成本目标满分6分,得6分。教学楼零星修缮支出本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标,教学设施设备购置支出本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标;

（3）数量目标满分16分,得16分。教学办公设备添置数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：完成绩效目标,多功能馆维护次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：完成绩效目标,教学设施设备维修次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：完成绩效目标,专用教室维护次数本项目满分4分,得4分,得分原因为：完成绩效目标;

（4）质量目标满分12分,得12分。专业教室使用率本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标,借阅图书的人数本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标,学年末学生成绩 优秀率本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标,学年末学生成绩 合格率本项目满分3分,得3分,得分原因为：完成绩效目标;

4.效益目标指标体系得分15分,其中：

（1）社会效益目标满分15分,得15分。学校获得的市级以上表彰的次数本项目满分8分,得8分,得分原因为：完成绩效目标,学生获得的市级以上表彰的次数本项目满分7分,得7分,得分原因为：完成绩效目标;

5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

（1）服务对象满意度满分15分,得15分。文明单位满意率测评的情况本项目满分15分,得15分,得分原因为：完成绩效目标;

- 项目存在问题和改进措施

- 项目存在的问题

- 1、在准备实施过程中，项目实施的时效性还不够高，有一些应该先期进行的数据采集不够规范。

- 2、在项目实施的过程中，缺乏各部门间的大力配合，这些都导致了部分工作进展低于预期，部分资金的实际完成率不够高。

- 3、在具体实施过程中，我校项目实施的风险意识还不够高，相关的校内报批手续还有待完善，制度落实得还不够到位

- 项目改进措施

- 1、在项目实施过程中，相关科室人员继续学习绩效目标管理方法，增强服务意识，时效意识。

- 2、在项目实施过程中，明确各科室的职责，强调时效性，建立问责机制。

- 3、在实施过程中不断完善本校的相关规章制度，努力形成一套完整的内部控制制度，做到有章可循。

- 下一步改进工作的意见和建议

无